| Nhận định | Đúng/Sai | Dẫn chứng số liệu so với đường lý tưởng | Cách hiểu đúng |
| --- | --- | --- | --- |
| N1 | Sai | Trục Y thể hiện khối lượng còn lại từ 40 SP xuống 0 SP, không phải số giờ làm việc. | Trục Y là Story Points còn lại; trục X là ngày làm việc trong Sprint. |
| N2 | Đúng | Ngày 0: 40 SP; ngày 1: 36 SP; ngày 5: 20 SP; ngày 10: 0 SP. |  |
| N3 | Sai | Từ ngày 2 đến ngày 5, khối lượng thực tế giữ nguyên ở 36 SP, trong khi đường lý tưởng giảm từ 32 SP xuống 20 SP. | Đội không hoàn thành thêm khối lượng trong 4 ngày liên tiếp, cần tìm nguyên nhân và tháo gỡ trở ngại. |
| N4 | Sai | Ngày 1: thực tế 38 SP, lý tưởng 36 SP; ngày 5: thực tế 36 SP, lý tưởng 20 SP; ngày 10: thực tế 20 SP, lý tưởng 0 SP. | Đường thực tế nằm trên đường lý tưởng ở các ngày này, cho thấy tiến độ chậm hơn kế hoạch; Sprint kết thúc vẫn còn 20 SP. |

Phần 2 – Vá lỗi và hành động khắc phục

Hiện tượng N1

Scrum Master chịu trách nhiệm chỉnh sửa biểu đồ và báo cáo để trục Y thể hiện Story Points còn lại, thực hiện ngay khi phát hiện sai sót trong Sprint Review.

Hiện tượng N3

Scrum Master phối hợp với Developers tìm nguyên nhân như yêu cầu chưa rõ, lỗi kỹ thuật hoặc công việc bị tắc; thực hiện hằng ngày trong Daily Scrum và xử lý ngay khi phát hiện trở ngại.

Hiện tượng N4

Developers phối hợp với Product Owner rà soát công việc còn lại và khả năng hoàn thành Sprint Goal; thực hiện ngay khi đường thực tế lệch khỏi đường lý tưởng trong Sprint, sau đó điều chỉnh kế hoạch trong phạm vi Sprint mà không tự ý giảm chất lượng.